山大计财字〔2017〕14号

山西大学预算执行进度管理暂行办法

第一章   总 则

第一条 为规范和加强预算执行进度管理，落实预算执行管理责任，确保财政预算按时执行，发挥财政资金效益，根据《山西省人民政府办公厅关于加快财政支出预算执行进度提高财政资金使用效益的通知》（晋政办发【2017】10号）、《山西省教育厅关于加快财政教育资金支出执行进度提高资金使用效益的通知》（晋教财【2017】25号）文件精神，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用范围为财政拨款资金。

第二章  预算执行职责和要求

第三条 各项目负责人是预算执行的责任主体，对预算项目的申报、实施、执行进度、合理合法合规和绩效结果承担直接责任。

预算编制要细化，申报项目时要有具体的项目实施方案和预算执行进度方案。

项目资金下达后要在1个月内上报项目经费使用计划。政府采购资金要在1个月内上报政府采购计划，非政府采购资金要加快项目实施进度，及时办理资金支付。

对于年初下拨当年应执行完的项目，6月末支出进度原则上应达到50%以上，9月末支出进度应达到75%以上，11月末支出进度应达到95%以上，12月20日前应全部执行完毕；允许跨一个年度执行的项目第一年支出进度应达到50%以上，第二年6月末支出进度应达到75%以上，9月末支出进度应达到90%以上，12月20日前应全部执行完毕；允许跨两个年度执行的项目第一年支出进度应达到35%以上，第二年支出进度应达到70%以上，第三年6月末支出进度应达到85%以上，9月末支出进度应达到95%以上，12月20日前应全部执行完毕；允许跨三个年度及以上的项目以此类推。

第四条 项目归口主管部门对所管项目的资金申请、资金分配负责，对项目执行进度、绩效评价要进行督促和管理。

要加强项目预算审核工作,无预算执行进度方案的项目不予审批；对实施周期较长的项目，要分年度安排预算；对确实难以完成支出任务的项目要及时调整。

要采取电话告知、网上通知、召开会议、组织约谈、目标考核等多种方式，督促各有关项目负责人采取切实有效措施加快支出预算执行进度。

第五条 计划财务处是预算执行工作的组织协调部门，负责对全校预算执行进度的统计、分析和督促。

要定期对各单位和项目的预算执行进度进行统计和通报，对执行进度较慢的，督促部门负责人和项目负责人分析问题、研究改进措施，强力推进执行。对仍未有明显改善的，报请校领导约谈相关负责人。

负责及时上报资金支付计划、审核支出业务、办理资金支付。

第六条 国有资产管理处是政府采购项目的执行部门，负责政府采购项目的实施。

要加快政府采购计划备案和采购项目实施，优化工作程序，尽量压缩各环节期限，做细、做实采购文件，按工作进度订立分期付款合同，为顺利实施项目和及时支付资金提供保障。

第三章  预算执行措施

第七条 实行预算执行会议制。根据各部门和项目预算执行情况，学校不定期召开预算执行分析推进会议，对预算执行情况进行深入分析和及时推进，提出改进措施和工作要求。

第八条 实行预算执行通报制。计划财务处按月对各部门、各项目预算执行进度进行统计通报。对预算执行进度慢的单位及项目负责人，督促其采取措施加快执行。

第九条 实行预算执行进度承诺制。学校与项目归口主管部门、项目负责人签订预算执行进度承诺书，明确预算执行的项目、金额和完成时限，并以此作为督导和考核预算执行进度的依据。未实现承诺的，要提交书面说明，逐项说明执行进度慢的原因，提出加快执行进度的措施。

第十条 实行预算执行重点管理制。重点抓好政府采购项目和重大项目预算执行进度。需政府采购的项目，要提前论证，尽早开展前期规划、选项工作，确保资金下达后1个月内上报政府采购计划。对重大项目资金，及早研究实施方案，资金到位后及时推进实施，依法合规加快资金支付。

第十一条 实行预算执行与预算编制挂钩制。计划财务处对各部门当年预算执行进度进行考核，在审核测算部门下年度经费预算时，把部门当年的预算执行情况，作为编制下一年预算的重要参考依据，对预算执行进度好的在安排下一年度预算时给予经费倾斜，对执行进度差的相应核减经费。

第四章 附则

第十二条 各单位和项目负责人在推进预算执行过程中，要严格执行国家有关财经法规和财务制度，严禁不讲效益“突击花钱”，严禁违规开支“随意花钱”，严禁虚列支出、以拨代支等违法违纪行为，否则将严肃处理。

第十三条  本办法自发布之日起执行，由计划财务处负责解释。

山西大学

2017年5月21日

山西大学校长办公室                     2017年5月21日印制

共印5份